## （改正前）（別紙１）立木販売の流れ (hidden)
○ 立木販売における林地保全に配慮した施業推進の流れ
| （主な流れ） | （事務・業務） |  | （森林作業道等作設に係るもの）
| 収穫調査 | 収穫調査復命書 | ・ | 収穫量等の整理と併せ森林作業道等の線形等を表示した搬出系統図の作成（委託の場合、その確認）
| 販売予定価格の積算 | 評定事務 | ・ | 評定に用いる延長等を確定する過程で必要に応じ修正を加えた搬出系統図を作成
| 入札 | 公売公告 | ・ | 林地保全に配慮した施業推進に関する特約事項を明示
|  |  | ・ | 参考図書として搬出系統図を閲覧
落札者の決定
| 契約 | 契約の締結 | ・ | 林地保全に配慮した施業推進に関する特約事項を附して契約締結
|  | 保安林協議 | ・ | 保安林協議のための森林作業道等作設に係る図面を作成・提出させ、確認（確認は署等が実施。搬出系統図と比較して線形、延長などが大きく異なる場合や伐採・搬出指針に適合していない場合は、必要に応じ修正を協議）
|  | 事業計画の承認 | ・ | 森林作業道等の計画を明示した図面を含む事業計画を申請させ、内容を審査の上、承認。（事業計画図は保安林許可申請に用いる図面も可。事業計画が伐採・搬出指針に適合していない場合、修正させた上で承認）
|  |  | ・ | 事業計画の申請に併せて、伐採及び搬出に係るチェックリストを提出させ、伐採・搬出指針に適合しているか確認
|  | 支障木調査 | ・ | 買受人立ち合いのもと森林作業道等作設に係る支障木を調査（掃除に地形に応じた線形、幅員等を現地にて確認）
伐採・作業行為協議（個別）
|  | 事業計画の変更 | ・ | 買受人の事業計画に変更が生じた場合は、再度事業計画を申請させ、内容を審査の上、承認
（都度実施）
| 搬出 | 実地監督 | ・ | 森林官等による実地監督や追加の支障木調査の機会を通じて特約事項を逸脱するものがないか契約の履行状況を確認
※国有林野の産物売払手続 第35条
|  |  | ・ | 事業計画と異なる施工等により林地保全上特に問題があると認める場合、植栽や盛土の転圧等必要な措置を命令
| 跡地検査 | 跡地検査 | ・ | 検査職員による完了状況（特約事項に基づく森林作業道等作設を含む）の検査
※国有林野の産物売払手続 第36条
|  |  | ・ | 事業計画と異なる施工等により林地保全上特に問題があると認める場合、植栽や盛土の転圧等必要な措置を命令
|  |  | ※ | 森林官等が跡地検査を実施し、林地保全上問題があるかどうかの判断が難しい場合は、署等職員に相談の上、適切に対応

## （改正前）（別紙３）伐採及び搬出に係るチェックリスト (hidden)
伐採及び搬出に係るチェックリスト
年 月 日
立木販売買受者：
売買物件の所在地：
チェック項目 |  | 確認
（１）伐採区域の確認
① | 林地や生物多様性の保全に配慮した伐採を行う。
② | 着手前に必ず伐採区域の事前確認を行う。
③ | 区域表示の方法（標示の明瞭度、間隔等）を確認、また現場末端まで周知を行う。
④ | 林地や生物多様性の保全に配慮し、森林管理署等が示す保護樹帯や保残木を保全する。
（２）林地保全に配慮した集材施設の設計
① | 地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に選定する。
② | 森林作業道等・土場の作設は必要最小限にする。
③ | 森林作業道等の線形は、極力等高線に合わせ、森林作業道等・土場は渓流等から距離をおいて配置する。
④ | 森林作業道等は、渓流等を横断する箇所が少なくなるよう配置する。
⑤ | 伐採区域のみで森林作業道等の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由することも検討し、森林官等と協議を行う。
⑥ | 水道の取水口の周辺、人家等特に重要な保全対象が下方にある場合は、森林作業道等・土場を配置しない。また、必要により丸太柵工等の対策を講じる。なお、集落、道路等からの景観に配慮した森林作業道等・土場の配置とする。
⑦ | 森林作業道等のヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。
⑧ | 伐採現場の土質が粘性土の場合は、森林作業道等・土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が渓流等に流出しない工夫をする。
⑨ | 現場の状況に応じて、森林作業道等・土場の配置に係る計画の変更を行う。
（３）林地保全に配慮した集材施設の施工
① | 森林作業道等の幅及び土場の広さは必要最小限にする。
② | 切土高を可能な限り低く抑え、盛土はしっかり絞め固め、必要な場合には、丸太組み工等を活用する。
③ | 余剰な残土・根株については、渓流等の付近は避け、地盤が安定した箇所に、安定した状態で置く。
④ | 雨水による路面の洗堀・路肩の崩壊等を避けるため、路面の排水は、浸食されにくい箇所でこまめに行う。
⑤ | 崩れやすい盛土部分の崩壊等を避けるため、必要により丸太組工等の対策を講じる。
⑥ | 渓流等横断箇所においては、洗い越しでは大きめの石等を使用し、路面を一段下げる、暗渠の場合は詰まらないように杭を立てるなどの対策を講じる。
（４）作業実行上の配慮
① | 森林作業道等・土場は、土砂の流出を防止するため、必要に応じ路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。
② | 降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太等の敷設などにより、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じる。
③ | 伐採現場が人家、道路等の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に必要な対策を講じる。
④ | 枝条等は渓流等の付近には放置しない。安定した場所に集積しておく。
⑤ | 主伐の場合、伐採後の植栽作業を想定して枝条等を整理する。
（５）事業中・実施後の整理
① | 事業中は必要により、事業完了間近の時点に森林官等に現場立会いを求め、林地保全上の措置等について協議する。
② | 跡地検査時点では上記の措置も含め検査を受け、必要な措置があれば実施する。
（６）生物多様性への配慮
① | 希少な野生生物の生息・生育を知った場合には、森林管理署長等と協議のうえ、線形及び作業の時期の変更等の対策を講じる。
② | 集落、道路等からの景観に配慮した森林作業道等・土場の配置とする。

## （別紙３）伐採及び搬出に係るチェックリスト
伐採及び搬出に係るチェックリスト
年 月 日
立木販売買受者：
売買物件の所在地：
チェック項目 |  | 確認
（１）伐採区域の確認
① | 着手前に必ず伐採区域の事前確認を行う。 | □
② | 区域表示の方法（標示の明瞭度、間隔等）を確認、また現場末端まで周知を行う。 | □
③ | 林地や生物多様性の保全に配慮した伐採を行う。森林管理署等が示す保護樹帯や保残木を保全する。 | □
（２）林地保全に配慮した集材路・土場の設計
① | 地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に組み合わせる。急傾斜地など集材路により林地の崩壊を引き起こすおそれがある場合等は、架線集材とする。 | □
② | 集材路・土場の作設は必要最小限にする。 | □
③ | 集材路の線形は、極力等高線に合わせ、集材路・土場は渓流等から距離をおいて配置する。 | □
④ | 集材路は、渓流等を横断する箇所が少なくなるよう配置する。急傾斜地の０次谷や破砕帯等を通過する場合は、通過する区間を極力短くし、排水処理等を適切に実施する。 | □
⑤ | 伐採区域のみで集材路の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由することも検討し、森林官等と協議を行う。 | □
⑥ | 集材路・土場は、人家等重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避ける。やむを得ず作設する場合は、重要な保全対象の上方に必要に応じて丸太柵工等を設置する。なお、集落、道路等からの景観に配慮した集材路・土場の配置とする。 | □
⑦ | 集材路のヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。 | □
⑧ | 伐採現場の土質が粘性土の場合は、集材路・土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が渓流等に流出しない工夫をする。 | □
⑨ | 集材路・土場の作設開始後も土質、水系等に注意し、林地の保全に配慮する。 | □
（３）林地保全に配慮した集材路・土場の施工
① | 集材路の作設によって土砂の流出・林地の崩壊が発生しないよう集材方法や使用機械を選定（特約事項等で特定される場合を除く。）し、集材路の幅及び土場の広さを必要最小限にする。 | □
② | 路面の横断勾配を水平に、縦断勾配をできるだけ緩やかにし、波形勾配によりこまめな分散排水を行う。困難な場合等は状況に適した横断溝等を設置する。 | □
③ | 横断溝等は、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。 | □
④ | 安全に排水できる箇所をあらかじめ決め、素掘り側溝等により導水する。 | □
⑤ | 渓流横断箇所は可能な限り原状復旧する。 | □
⑥ | 洗い越し施工では、横断箇所で路面より低い通水面を設ける。 | □
⑦ | 曲線部では上部入口手前で排水する。 | □
⑧ | 開きょ等は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩等の水たたきや植生マット等を設置する。 | □
⑨ | 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側を低くする排水方法とする場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとる。カーブの谷側を低くすることは避ける。 | □
⑩ | 切土又は盛土の量を調整するなど、原則として残土処理が発生しないようにする。残土が発生した場合は、盛土規制法等に則して適切に処分する。 | □
⑪ | 切土高は1.5ｍ程度以内（ヘアピン区間を除く。）とし、高い切土が連続しないようにする。 | □
⑫ | 切土のり面勾配は直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて６分（岩石の場合は３分）とする。 | □
⑬ | 盛土は地形、幅員、林業機械の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行う。 | □
⑭ | 盛土のり面勾配は概ね１割より緩くすることとし、やむを得ず盛土高が２ｍを超える場合は１割２分より緩くする。 | □
⑮ | 地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ず盛土する場合には、横断溝等を設置する。 | □
（４）作業実行上の配慮
① | 集材路・土場は、土砂の流出を防止するため、必要に応じ路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。 | □
② | 降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じる。 | □
③ | 伐採現場が人家、道路等の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施する。 | □
（５）事業中・実施後の整理
① | 事業中は必要により、事業完了間近の時点に森林官等に現場立会いを求め、林地保全上の措置等について協議する。 | □
② | 枝条等を伐採現場に残す場合は、伐採後の植栽等を想定して枝条等を整理する。 | □
③ | 表土保護のための枝条敷設等の場合は、置く場所を分散し、杭を打つなどの対策を講じる。 | □
④ | 天然更新を予定している区域では、枝条等がその妨げにならないようにする。 | □
⑤ | 枝条等が渓流に流れ出たり、林地崩壊を誘発することがないように、適切な場所に整理する。 | □
⑥ | 集材路・土場は、横断溝等の排水処置を行う。 | □
⑦ | 伐採・搬出に使用した資材・燃料等は確実に整理、撤去する。 | □
⑧ | 跡地検査時点では上記の措置も含め検査を受け、必要な措置があれば実施する。 | □
（６）生物多様性への配慮
① | 希少な野生生物の生息等を知った場合には、森林管理署長等と協議のうえ、線形及び作業の時期の変更等の対策を実施する。 | □
② | 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路・土場の配置とする。 | □

## （改正前）（別紙４）チェックリスト (hidden)
| 立木販売の事業計画チェック表 | [6 empty] | ○
△
項目 |  |  | 確認内容 | 森林官等 |  | 署等 |  | ×
|  |  |  | 確認 | 署進達、買受者確認事項 | 確認 | 指示事項
提 出 書 類 | ① | 立木販売箇所の作業計画書 | 局指定の様式を使用 （買受者～現場責任者の各項目について、必要な事項が記載されているか。）
| ② | 路網計画図 | 基本図等で区域・森林作業道等が明瞭に分かるもの （トラック積込土場、搬出施設等が図示されているか。）
| ③ | 伐採及び搬出に係るチェックリスト | 各項目のチェックを確認 （全ての項目にチェックが入っているか。）
計画内容 | ① | 搬出方法 | 作業システム（車両系、架線系）の選定は適正か。 （急傾斜地(35度以上)等で車両系を計画する場合の選定理由は妥当か）
| ② | 森林作業道（路線密度） | 路網密度は適正か。 （路網密度は概ね１５０～２５０m/ha以内となっているか。）
| ③ | 〃（線形） | 線形は、極力等高線に合わせているか。 （縦断勾配は基本18％以下、短区間に限り25％以下となっているか）
| ③ | 〃（沢越） | 渓流・沢を渡る箇所は必要最小限となっているか。
| ④ | 架線集材(位置） | 元柱・先柱・機械位置は適正か。
| ⑤ | 土場 | 位置は適正か。 （渓流から距離をおいて配置されているか。）
| ⑥ | 下流状況等 | 保全対象(人家・道路等）は把握されているか。 保全対象がある場合、保護の方法は考慮されてるか。
注１）確認欄には、適当なものには「○」を入力する。確認が必要な項目には「△」を入力し、ヒアリングを行い、聞き取り内容が妥当な場合は「施工段階において確認の上、指示する」旨の条件を附して承認する。不適切な項目には「×」を入力し、修正を指示すること。

## （改正前）別紙５_チェック表 (hidden)
森林作業道作設時のチェック表
項目 |  | 確認内容 | 内容の適否 |  |  |  |  | 指示事項
|  |  | 林小班 | 林小班 | 林小班 | 林小班 | 林小班
|  |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日
伐開 | ① | 伐開幅は、幅員に応じ必要最小限の幅となっているか
幅員 | ① | 幅員は３ｍまでとなっているか
| ② | 林業機械での作業の安全性や作業性は確保されているか（作業区間は０．５ｍ程度付加されているか）
勾配・排水 | ① | 縦断勾配は、木材を積載した車両が安全に走行できるか
| ② | 縦断勾配は、緩やかな波状で分散排水になっているか
| ③ | 横断勾配は原則水平となっているか
| ④ | 横断勾配を谷側にわずかに低くした場合、必要に応じ丸太等で路肩の浸食防止を行っているか
| ⑤ | 下り走行のカーブの谷側は水平となっているか
| ⑥ | 上記⑤のカーブでは上部の入り口付近で排水しているか
切土 | ① | 切土の法高は１．５ｍ程度以内となっているか
| ② | 法面勾配は直切りとなっているか（土質、切土高が高い場合は6分（岩石3分））
盛土 | ① | 概ね３０ｃｍ程度の層ごとにバケット及び履帯で十分締め固めを行っているか
| ② | 法面の勾配は、概ね1割となっているか（盛土高が２ｍを越える場合は1割2分）
簡易構造物 | ① | 構造物の設置は現地発生資材(丸太等）を活用しているか
そ の 他 | ① | 土砂の流失、土石の転落防止は適切に行われているか
| ② | 根株やはぎ取り表土は盛土法面の保護として活用されているか
| ③ | 表土は真土と交互に概ね３０ｃｍごとの層毎にバケットで十分締め固めを行っているか
| ④ | 根株は作業に支障がないよう固定されているか
| ⑤ | 根株は路体内に完全に埋没していないか
注） 内容の適否は、適切が○、一部修正が必要なもの△、否が×を記載する。なお、△と×の場合は、必要な指示を行い、 指示事項欄にその指示内容を記載する。

## （改正前）（別紙６）製品生産の流れ (hidden)
○ 製品生産における林地保全に配慮した施業推進の流れ
| （主な流れ） | （事務・業務） |  | （森林作業道等作設に係るもの）
| 収穫調査 | 収穫調査復命書 | ・ | 収穫量等の整理と併せ森林作業道等の線形等を表示した搬出系統図の作成（委託の場合、その確認）
| 請負予定価格の積算 | 評定事務 | ・ | 評定に用いる延長等を確定する過程で必要に応じ修正を加えた搬出系統図を作成
| 入札 | 入札公告 | ・ | 森林作業道等の規格・構造等を指定するとともに、林地保全に配慮した施業推進に関する事項を記載した特記仕様書を明示
|  |  | ・ | 参考図書として搬出系統図を閲覧
|  | 落札者の決定 |  | 総合評価の場合、企画提案書の評価などにより技術力を評価
| 契約 | 契約の締結 | ・ | 林地保全に配慮した施業推進に関する事項を記載した特記仕様を添付して契約締結
|  | 保安林協議 | ・ | 保安林協議のための森林作業道等作設に係る図面を作成・提出させ、確認（確認は署等が実施。搬出系統図と比較して線形、延長などが大きく異なる場合や伐採・搬出指針に適合していない場合は、必要に応じ修正を協議）
|  | 事業計画の承認 | ・ | 森林作業道等の計画を明示した図面を含む事業計画を申請させ、内容を確認の上、承認。（路線計画図は保安林許可申請に用いる図面も可。事業計画が伐採・搬出指針に適合していない場合、修正させた上で承認）
|  | 事業計画の変更 | ・ | 森林作業道等の路線計画に変更が生じた場合は、再度事業計画を申請させ、内容を確認の上、承認
（都度実施）
| 事業実行 | 監督 | ・ | 監督職員と現場代理人との着手前の打合せ（事業計画に基づく森林作業道等の作設方法を確認するとともに、特記仕様書に基づく作設を指示）
|  |  | ・ | 線形、幅員等の変更などについての現場代理人からの申し出・監督職員の承諾（必要に応じて現場確認・保安林協議）
|  |  | ・ | 監督行為の一環として特記仕様書を逸脱するものがないか確認
|  |  | ・ | 事業計画と異なる施工等により林地保全上特に問題があると認める場合、盛土の転圧等必要な措置を命令
| 検査 | 完了検査 | ・ | 検査職員による完了状況（特記仕様書に基づく森林作業道等作設を含む）の検査
|  |  | ・ | 事業計画と異なる施工等により林地保全上特に問題があると認める場合、盛土の転圧等必要な措置を命令
|  |  | ・ | 事業成績評定の実施（改善命令を受けた等があれば評定に反映）

## （改正前）（別紙８）事業計画審査表 (hidden)
製品生産事業の事業計画チェック表
請負契約名：
項目 |  | 確認内容 | 監督職員 |  | 署等
|  |  | 確認 | 署進達、 請負者確認事項 | 確認 | 指示事項
① | 事業概要 | ・事業概要は契約内容と合致しているか | × ○ | ・事業概要と契約内容が相違。再提出を指示 ・是正を確認
② | 事業工程表 | ・事業期間内に事業が完了できる事業工程表となっているか ・技術提案書に比べ大きな変更がないか | ○
③ | 現場組織表 | ・現場代理人その他技術者の有資格が確認できるか ・労働者の社会保険等加入状況は確認できるか ・下請負がある場合は、各下請者の実行の分担関係を体系的に整理されているか | △ | ・労働者の社会保険加入状況の一覧はあるが、入札参加資格確認申請書の添付資料で確認が必要
④ | 機械使用計画 | ・使用する機械の種類、数量及び使用工程が明確か
⑤ | 安全管理計画 | ・安全管理体制は確立されているか ・安全対策は適正か
⑥ | 実行方法 （伐倒・集造材、 運材の作業工程） | ・作業システム（車両系・架線系）は適正か ・伐倒、集造材、運材などに従事する作業員は、各作業種に必要な資格の有資格者か
⑦ | 緊急時の体制 及び対応 | ・緊急連絡体制は確立されており、その内容は適正か ・救急車との引継ぎ箇所は適正か
⑧ | 路網計画図 | ・路網密度は適正か （路網密度は概ね１５０～２５０ｍ／ha以内となっているか）
・渓流・沢を渡る箇所は必要最小限になっているか
・線形は、極力等高線に合わせているか （縦断勾配は基本18％以下、短区間に限り25％以下となっているか）
・架線集材の場合、元柱・先柱・機械位置は適正か
・土場の位置を変更する場合、その位置は適正か （渓流から距離をおいて配置されているか） ・枝条、雨水対策は配慮されているか
・下流の保全対象（人家・道路等）は把握されているか ・保全対象がある場合、保護の方法は考慮されているか
⑨ | その他 | ・その他計画事項がある場合は、その計画内容は適正か
注１）確認の適否は、適は「○」、一部修正が必要なものは「△」、否は「×」を記載する。なお、「△」と「×」の場合は、必要な指示を行い、指示事項欄にその指示内容を記載する
注２）事業計画書及び路網計画図等で分からない点は請負者にヒアリングを行い確認する。また、留意すべき点がある場合は指示事項等に記載しておく。